## Slide 1: 8 Projektleitung und Projektleiter
8.1 Ziele und Schwerpunkte des Projektmanagements
8.2 Das Vorprojekt
8.3 Start des Projekts, Planung
8.4 Aufwand, Kosten, Risiken
8.5 Projektkontrolle und -steuerung
8.6 Der Projektabschluss
8.7 Projektmanagement als Führungsaufgabe

## Slide 2: Einordnung
In Kapitel 7 werden die statischen Strukturen der Projekte betrachtet
Hier geht es um die Durchführung der Projekte und damit auch um die Rolle, die der Projektleiter spielt.
Wir gehen nachfolgend von einem starken Projektleiter aus, wie er vor allem in der reinen Projektorganisation auftritt.

## Slide 3: 8.1 Ziele und Schwerpunkte des Projektmanagements

## Slide 4: Ziele
Projektmanagement hat immer zum Ziel, das Projekt erfolgreich durchzuführen und abzuschließen.
»Erfolgreich« bedeutet:
  Das Projekt erzielt die definierten Resultate in der geforderten Qualität innerhalb der vorgegebenen Zeit und mit den vorgesehenen Mitteln.
Weitere sekundäre Ziele sind in der Regel
  Aufbau oder Verstärkung eines guten Rufs auf dem Markt,
  Aneignung von Kenntnissen, die zukünftig benötigt werden,
  Entwicklung wiederverwendbarer Komponenten,
  Wahrung eines attraktiven Arbeitsklimas für die Mitarbeiter.

## Slide 5: Aktivitäten, um die Ziele zu erreichen - 1
Planen
  Ohne Pläne kann ein Projekt nicht geführt werden; Planungsfehler lassen sich später nicht kompensieren.
Bewerten und kontrollieren
  Arbeitsergebnisse und der Projektfortschritt müssen bewertet werden; es muss überwacht werden, ob sich die Beteiligten an Vereinbarungen halten.
Kommunizieren
  Der Projektleiter steht zwischen Management, Kunden oder dem Marketing und Mitarbeitern. Für das Management repräsentiert er das Projekt, für den Kunden die Herstellerfirma, für das Marketing die Technik, für die Mitarbeiter die Leitung der Firma. Nur wenn er auf allen Seiten zuhört und nach allen Seiten Informationen weitergibt, hat er eine Chance.

## Slide 6: Aktivitäten, um die Ziele zu erreichen - 2
Günstige Rahmenbedingungen schaffen und erhalten
  Ein Projekt gedeiht am besten, wenn die Mitarbeiter, ausgestattet mit der notwendigen Infrastruktur, konzentriert und ungestört stabile Ziele verfolgen können.
  Aber um das Projekt herum gibt es viele Anfechtungen (wankelmütige Kunden, unklare Zielsetzungen, Restrukturie-rungen, Sparmaßnahmen, enge Büros, lange Wege etc.).
  Es ist Aufgabe des Projektleiters, das Projekt vor diesen störenden Einflüssen zu schützen.
Mitarbeiter führen und motivieren
  Führen heißt: vorangehen, den Weg zeigen, auch die Gruppe mitziehen.
  Die meisten Entwickler wollen gute Leistungen erbringen, brauchen aber auch Orientierung und Bestätigung.

## Slide 7: Aktivitäten, um die Ziele zu erreichen - 3
Schwierigkeiten möglichst früh erkennen und bekämpfen
  Unvorhergesehene Probleme sind im Projekt nicht die Ausnahme, sondern die Regel.
  Darum muss der Projektleiter regelmäßig nach Eisbergen ausschauen und, wenn er einen sieht, rasch und wirksam reagieren (Risikomanagement).

## Slide 8: 8.2 Das Vorprojekt

## Slide 9: Einordnung
Wenn (beispielsweise in einem Systemprojekt) a priori klar ist, dass Software gebraucht wird und darum entwickelt werden muss, kann das Projekt direkt mit der Analyse beginnen.
In allen anderen Fällen, wenn also zunächst die Entscheidung vorbereitet werden muss, ob das Projekt überhaupt stattfindet, werden Vorarbeiten durchgeführt.
Diese Vorarbeiten werden mit dem Begriff des Vorprojekts zusammengefasst.

## Slide 10: Die Organisation des Vorprojekts
Das Vorprojekt wird typisch von einer oder wenigen Personen durchgeführt.
  Es sollten sowohl Kenntnisse des Anwendungsbereichs als auch der Technik vertreten sind.
  Die Zusammenarbeit ist eng und kaum reglementiert.
Der Aufwand liegt bei einigen Prozent der Projektkosten insgesamt.
Wegen der Unsicherheit ist das Vorprojekt eine Gratwanderung:
  Der Aufwand muss für ein seriöses Angebot ausreichen.
  Der Aufwand darf nicht schmerzen, wenn er verloren ist.

## Slide 11: Resultate des Vorprojekts
Für die Projektentscheidung ist vor allem eine Aufwandsschätzung nötig, verbunden mit der Analyse, ob die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt verfügbar sein werden.
  Das erfordert eine ungefähre Vorstellung von der Struktur des Systems und der eingesetzten Technologie, und diese hängen wiederum von den Anforderungen ab.
Wir benötigen also:
  einen Überblick über die wichtigsten Anforderungen, vor allem solche, die den Aufwand erheblich beeinflussen,
  eine Konzeption, die Architektur des Systems, freilich ohne Details, aber mit den wichtigsten Entscheidungen über die einzusetzende Technologie,
  einen Entwicklungsplan,
  eine Aufwandsschätzung.

## Slide 12: Aktivitäten im Vorprojekt
Charakteristisch für die Situation zu Beginn des Vorprojekts ist der Mangel an Information.
Darum geht es zunächst darum, Licht ins Dunkel zu bringen.
Einen systematischen Prozess gibt es dafür nicht.
Die Aktivitäten sind vermischt und bedingen sich gegenseitig.
Die Resultate des Vorprojekts sind höchstens vorläufig gültig. Wird das Projekt tatsächlich durchgeführt, müssen sie überprüft und ergänzt werden.

## Slide 13: Das Angebot
Soll ein Auftrag akquiriert werden, dann ist das Ergebnis des Vorprojekts das Angebot.
  Darin beschreibt der Anbieter, was er wann zu welchem Preis liefern kann.
Ein Angebot enthält:
  eine Beschreibung des zu liefernden Systems,
  Alleinstellungsmerkmale des Angebots,
  einen Plan mit den externen Meilensteinen des Projekts,
  Hinweise zum weiteren Vorgehen (Kontaktpersonen).
Das zu liefernde System sollte so beschrieben werden, dass sich der Auftraggeber darin wiederfindet.
Ein Prototyp ist in vielen Fällen ein überzeugendes Argument.

## Slide 14: Weitere Ergebnisse des Vorprojekts
Das Vorprojekt schafft die Grundlagen für die Entscheidung über das Projekt.
Kommt das Projekt zustande, sollte der im Vorprojekt eingesetzte Aufwand weiter genutzt werden, denn es sind bereits einige Dokumente entstanden – natürlich nur rudimentär:
  Anforderungen wurden erhoben.
  Die Architektur ist wenigstens grob entworfen.
  Eine erste Aufwands- und Kostenschätzung wurde angefertigt.
  Ein Plan für die Durchführung wurde erstellt.
Das Ende des Vorprojekts sollte explizit festgestellt werden.
  Andernfalls besteht die Gefahr, dass es gleitend zum Projekt wird.
  Damit ist ein systematisches Vorgehen kaum möglich.

## Slide 15: 8.3 Start des Projekts, Planung

## Slide 16: Die Startphase
Ein Projekt konkretisiert sich in zwischen zwei Ereignissen:
  der Entscheidung des Auftraggebers, ein Software-System entwickeln zu lassen, und dem
  eigentlichen Startschuss des Projekts.
Dieser fällt, wenn der Projektplan in Kraft gesetzt wird. Dazwischen liegt die Definition des Projekts, die sogenannte Startphase.
In dieser Phase wird der Projektleiter ernannt.
  Er verkörpert das Projekt, vertritt es und bildet die Keimzelle des Projektteams.
  Seine erste Aufgabe ist es, auf der Grundlage des Projektauftrags einen Vorgehensplan zu erstellen und die Rahmenbedingungen zu gestalten, unter denen das Projekt durchgeführt wird.

## Slide 17: Planung im Software-Projekt
Zu Beginn des Projekts müssen Pläne aufgestellt werden.
  Gliederung in Phasen, zeitlicher Ablauf (Meilensteine), Arbeitsorganisation, Aufbau der Dokumentation, Prüfungen.
  Die Existenz und die Qualität dieser Pläne hat zentrale Bedeutung für den Erfolg des Projekts.
Während des Projekts bleibt die Planung eine Daueraufgabe.
  Weil sich die Realität meist nicht an unsere Planungen hält.
  Notwendig ist ein Mittelweg zwischen der starrsinnigen Verteidigung von Plänen, die offenkundig nicht einzuhalten sind, und der täglichen Anpassung der Pläne an den realen Stand.
  Eine gewisse Spannung zwischen Plan und Realität ist normal.

## Slide 18: Teilaufgaben der Planung
Wichtige Teilaufgaben der Planung sind:
  Abgrenzen des Liefer- und Leistungsumfangs
  Definieren und Gliedern der Aufgaben
  Festlegen des Berichtswesens innerhalb des Projektteams sowie an der Schnittstelle zum Auftraggeber
  Abschätzen des Personalbedarfs
  Erstellen des Budgets und der Terminpläne
  Verteilen der Aufgaben über die Rollen
  Bereitstellen der notwendigen Unterstützung (Dienstleistungen)
  Identifizieren von Risiken
Das Resultat dieser Tätigkeiten ist der Projektplan.
  Darin beschreibt der Projektleiter, wie das Projekt durchgeführt werden soll.

## Slide 19: Fazit
Planung und Planverfolgung sind die wichtigsten Aufgaben der Projektleitung!
Eng damit verbunden sind:
Controlling
  d.h. die Überwachung der Ausgaben in einem Projekt und
Qualitätssicherung
  d.h. die Prüfung aller Teilresultate und Resultate.

## Slide 20: Planungsaspekte- 1
Planung der Aufgaben
  Es wird festgelegt, was zu tun ist, um die Projektziele und Projektleistungen zu erreichen.
  Das Ergebnis sind Arbeitspakete.
  Die Aufgabenplanung ist eine Voraussetzung, um Termine und Ressourcen planen zu können.
Planung der Termine
  Es ist festzulegen, wann welche Resultate verfügbar sein sollen.
  Dazu gehört die Terminplanung für die Meilensteine und die Releases.
  Natürlich ist auch der Endtermin anzugeben.

## Slide 21: Planungsaspekte- 2
Planung der Ressourcen
  Dazu muss der Aufwand geschätzt werden.
  Auf der Basis dieser Schätzungen kann geplant werden, wann wie viele Mitarbeiter mit welchen Qualifikationen benötigt werden.
  Weiterhin müssen die Kosten für Hardware, Software und andere Investitionen eingeplant werden, die das Projekt benötigt.
  Sind alle diese Zahlen ermittelt, kann geplant werden, welches Budget zu welchem Zeitpunkt im Projekt sinnvoll und erforderlich ist.

## Slide 22: Die Planung der Aufgaben: Arbeitspakete
Arbeitspakete ergeben sich aus der Zerlegung der Entwicklungsaufgaben in kleinere Pakete.
  Die Gesamtaufgabe wird so lange baumartig in Unteraufgaben zerlegt, bis diese nicht weiter aufgeteilt werden müssen, weil sie Arbeitspakete definieren.
Ein Arbeitspaket ist eine Aufgabe,
  die ein Entwickler oder ein kleines Team in höchstens einem Monat
  mit gut planbarem Aufwand lösen kann.
Die Arbeitspakete sind die Atome der Projektplanung!
  Eine weitere Verfeinerung ist aus Sicht der Planung weder sinnvoll noch notwendig.

## Slide 23: Kriterien für Arbeitspakete
Eine Aufgabe ist als Arbeitspaket geeignet, wenn
  sie durchgängig erledigt werden kann, ohne dass es Koordinationszwänge gibt,
  der Fortschritt und das Ende objektiv feststellbar (messbar) sind,
  es Ereignisse gibt, die Anfang und Ende bestimmen, und
  der Aufwand und die Termine schätzbar sind.
Auch wenn diese Kriterien in der Praxis nicht immer zu erfüllen sind, sollte man sich von ihnen leiten lassen.
Es hat sich bewährt, die Gliederung der Aufgaben in einer grafischen Baumdarstellung oder in einer strukturierten Liste zu visualisieren.
  Als Ergebnis erhalten wir den sogenannten Projektstrukturplan (engl. work breakdown structure).

## Slide 24: Ein Projektstrukturplan

## Slide 25: Projektphasen
Phase
  Ein zusammenhängender, also nicht unterbrochener Zeitraum, in dem bestimmte Arbeiten durchgeführt und abgeschlossen werden.
Am Ende der Phase steht ein Meilenstein.
  Die Phase ist erfolgreich beendet, wenn die Kriterien, die der Meilenstein vorgibt, erfüllt sind.
  Typischerweise beginnt dann die nächste Phase.
Phasen überlappen sich nicht!
  Allerdings kann es in größeren Projekten verschiedene Entwicklungsstränge geben, die parallel ablaufen und durch unterschiedliche Meilensteine gegliedert sind.

## Slide 26: Meilensteine
Meilensteine sind ausgezeichnete Punkte im Projektablauf, zu denen vordefinierte Arbeitsergebnisse vorliegen.
Zur Definition eines Meilensteins gehören:
  Definition der Ergebnisse, die vorliegen müssen.
  Die geforderten Qualitätseigenschaften dieser Ergebnisse.
  Die Instanz, die entscheidet, ob der Meilenstein erreicht ist, und
  Der vorgesehene Zeitpunkt für das Erreichen des Meilensteins.
Der Zeitpunkt stellt eine Absichtserklärung dar.
  Der Meilenstein ist erst erreicht, wenn die Kriterien für das Erreichen des Meilensteins erfüllt sind.
Die beiden wichtigsten Meilensteine sind Projektstart (nach dem Vorprojekt) und die Abnahme (Ende der Entwicklung).

## Slide 27: Externe und interne Meilensteine
Externe Meilensteine
  Definieren Ergebnisse, die aus Sicht des Auftraggebers von Bedeutung sind.
  Der Auftraggeber entscheidet nach Bewertung der erzielten Ergebnisse, ob die Arbeitspakete der nächsten Phase in Angriff genommen werden dürfen.
  Diese Entscheidungen sollten finanzielle Konsequenzen haben.
Interne Meilensteine
  Sind sinnvoll, wenn der Zeitraum zwischen zwei externen Meilensteinen so groß ist, dass Zwischenkontrollpunkte eingeführt werden sollten.
  Diese müssen geeignet sein, den Fortschritt des Projekts sichtbar und messbar zu machen.

## Slide 28: Beispiel für Phasen und Meilensteine
Größere Unternehmen verwenden oft eigene Prozessmodelle, die allen Projekten Standardphasen und Meilensteine vorgeben

## Slide 29: Anodnung der Arbeitspakte - Einflüsse
Damit die Arbeitspakete zeitlich sinnvoll angeordnet werden können, müssen folgende Einflüsse berücksichtigt werden:
  Logische Abhängigkeiten zwischen Arbeitspaketen Der Entwurf eines Moduls vorliegen, bevor es codiert werden kann.
  Aufwand für die Arbeitspakete
  Einflüsse von außen Lieferungen der Hardware und zugekaufter Software, Bereitstellung von Daten, Algorithmen usw.
  Verfügbarkeit von Mitarbeitern und Betriebsmitteln Spezialisten, Rechen- oder Testeinrichtungen.

## Slide 30: Anordnungsbeziehungen
Die logischen Abhängigkeiten zwischen Arbeitspaketen legen fest, welche Arbeitspakete von der Sache her nur nacheinander und welche auch gleichzeitig ausgeführt werden können.
Anordnungsbeziehungen zwischen Arbeitspaketen:
  Normalfolge (Ende-Anfang-Beziehung) Das Ende eines Arbeitspakets ist Voraussetzung für den Anfang eines anderen Arbeitspakets.
  Anfangsfolge (Anfang-Anfang-Beziehung) Der Anfang eines Arbeitspakets ist Voraussetzung für den Anfang eines anderen Arbeitspakets.
  Endfolge (Ende-Ende-Beziehung) Das Ende eines Arbeitspakets ist Voraussetzung für das Ende eines anderen Arbeitspakets.

## Slide 31: Terminplan als Balkendiagramm
Gantt-Charts sind nach dem amerikanischen Ingenieur Henry L. Gantt benannt, der sie 1917 eingeführt hat.

## Slide 32: Terminplan als Netzplan
PERT = Program Evaluation Review Technique
  Abhängigkeiten zwischen den Arbeitspaketen werden explizit dargestellt.
Wenn die Dauer der Arbeitspakte und der Starttermin des Projekts bekannt ist, kann für jedes Arbeitspaket ermittelt werden,
  wann es frühestens begonnen und frühestens beendet werden kann,
  wann es im Hinblick auf den Endtermin des Projekts spätestens begonnen und beendet werden muss.

## Slide 33: Netzplan - Beispiel

## Slide 34: Der Projektplan
Der Projektplan entsteht mit dem Projekt und wird im Verlauf des Projekts fortgeschrieben, aber nicht laufend geändert.
Der initiale Projektplan sollte sorgfältig geprüft werden!
Der Projektplan macht prinzipiell Aussagen zu den folgenden sechs w-Punkten:
  warum
  was getan wird,
  für wie viel Geld,
  von wem,
  wann und
  womit, d.h. unter Einsatz welcher Hilfsmittel und Techniken.

## Slide 35: Aufbau eines Projektplans -1
1. Einleitung
1.1 Zweck, Abgrenzung 1.2 Projektüberblick, Motivation
2. Formale Grundlagen
2.1 Vertragliche Anforderungen an die Projektdurchführung 2.2 Vertragliche Anforderungen an das Produkt 2.3 Vertragliche Anforderungen an die Konformität mit Normen 2.4 Gesetzliche Auflagen
3. Leistungen der Vertragspartner
3.1 Lieferumfang (Software, Dienstleistungen, ...) 3.2 Resultate, die nicht zum Lieferumfang gehören 3.3 Leistungen des Auftraggebers (Beistellungen) 3.4 Externe Meilensteine 3.5 Abnahmeprozedur 3.6 Änderungsverfahren

## Slide 36: Aufbau eines Projektplans - 3
4. Entwicklungsprozess
4.1 Strategie für die Entwicklung und Integration 4.2 Projektspezifische Abweichungen vom Standardprozess 4.3 Phasen der Entwicklung 4.4 Dokumentationsplan 4.5 Prüfungen (Reviews und Tests)
5. Risiken
5.1 Risiken und ihre Bewertung 5.2 Maßnahmen zur Reduktion der Risiken 5.3 Notfallpläne
6. Richtlinien für die Entwicklung
6.1 Konfigurationsmanagement 6.2 Design- und Programmierrichtlinien 6.3 Einsatz von Werkzeugen

## Slide 37: Aufbau eines Projektplans - 2
7. Anforderungen an die Umgebung
7.1 Infrastruktur (Büros, Rechnersysteme, Software) 7.2 Leistungen Dritter im Unternehmen 7.3 Leistungen externer Lieferanten
8. Projektorganisation
8.1 Schnittstelle zum Auftraggeber 8.2 Schnittstellen zur eigenen Organisation 8.3 Schnittstellen zu anderen Projekten 8.4 Schlüsselpersonen 8.5 Organisation (differenziert für die einzelnen Projektphasen) 8.6 Berichtswesen
9. Entwicklungsplan
9.1 Projektstrukturplan (Arbeitsgliederung) 9.2 Terminplan 9.3 Kostenplan

## Slide 38: 8.4 Aufwand, Kosten, Risiken

## Slide 39: Aufwandsschätzung
Eine der wichtigsten Fragen bei der Vorbereitung einer Software-Entwicklung lautet:
  Wie hoch wird der Aufwand sein?
Sie ist eng verbunden (aber nicht gleichbedeutend) mit den Fragen:
  Wie lange wird die Entwicklung dauern?
  Wie viele Leute werden benötigt?
Aufwands- oder Kostenschätzverfahren wollen frühzeitig Antworten auf diese Fragen zu liefern. Die Resultate werden benötigt für die
  Kalkulation und Angebotserstellung,
  Personalplanung und mittelfristige Disposition,
  Vorbereitung einer Entscheidung »make or buy«,
  Nachkalkulation.

## Slide 40
Achtung: Kostenschätzung ist eine Schätzung, nie präzise. Je neuer das Projekt ist, desto größer ist die Unsicherheit.
Der Schätztrichter zeigt, wie die Unsicherheit im Laufe des Projekts abnimmt: Darum sollten Schätzungen wiederholt werden.

## Slide 41: Ansätze der Aufwandsschätzung
Expertenschätzung
  Fachleute nutzen ihre Erfahrung, um den Aufwand zu schätzen.
Algorithmische Schätzung
  Kosten werden aus Größen berechnet, die frühzeitig bekannt sind oder leichter und genauer als der Aufwand geschätzt werden können.
Bottom-up- und Top-Down-Verfahren
  Es liegt nahe, die algorithmische Schätzung als Bottom-up-Verfahren zu bezeichnen, denn sie geht von elementaren Programmbestandteilen wie Code-Zeilen aus
  Ein Vorgehen, das von den vorgegebenen Gesamtkosten auf die erreichbare Funktionalität und Qualität schließt, wäre ein Top-down-Verfahren.

## Slide 42: Expertenschätzung – Delphi-Verfahren
Es wird eine moderierte Sitzung mit den Experten abgehalten.
  Der Moderator erläutert die Aufgabenstellungen.
  Die Experten schätzen anschließend getrennt und geben ihre Schätzungen dem Moderator.
  Dieser fasst die Schätzungen zusammen und anonymisiert die Aussagen und Zahlen, die Ergebnisse teilt er den Experten mit.
  Diese können nun separat ihre Schätzungen, vor allem die Abweichungen, begründen oder korrigieren.
  Dieser Prozess wird wiederholt, bis die Abweichungen nach Meinung der Experten akzeptabel sind.
  Das Ergebnis der Schätzung ist der Median der Einzelschätzungen.

## Slide 43: Algorithmische Verfahren
Prinzip: Kosten werden aus atomaren Größen berechnet, die früh bekannt sind und/oder besser als der Aufwand geschätzt werden können.
Bei COCOMO (Boehm) liegt die Anzahl Codezeilen zugrunde, bei der Function-Point-Methode (Albrecht) die Ein- und Ausgabe.
In der objektorientierten Entwicklung legt man analog die Zahl der Anwendungsfälle zu Grunde (Use Case Points, nach Karner).
Die gesuchten Größen (Aufwand, Dauer) werden daraus abgeleitet. Randbedingungen werden durch Korrekturfaktoren berücksichtigt.
Alle Verfahren setzen voraus, dass die betreffenden Basisgrößen ausreichend genau geschätzt werden können. Bei COCOMO wirkt das als Nachteil. Darum wurde COCOMO in den letzten Jahren durch früh einsetzbare Verfahren ergänzt (COCOMO II).

## Slide 44: COCOMO
COCOMO 81 ist in Details veraltet, steckt aber prinzipiell unverändert in COCOMO II als zentraler Bestandteil.
In COCOMO 81 wird das Projekt zunächst klassifiziert (in Organic, Semidetached oder Embedded Mode). Der Umfang S wird nach vorgegebener Skala klassifiziert (von small bis very large).
Entwicklungsart | Merkmale
Organic | – relativ kleine Projektgröße (S < 50 KDSI) – stabile Entwicklungsumgebung – jeder Mitarbeiter kennt das gesamte Projekt – fast keine Entwicklung von neuen, nichttrivialen Algorithmen
Semidetached | – Projektgröße S < 300 KDSI – Projektteam besteht aus erfahrenen und unerfahrenen Mitarbeitern – jeder Mitarbeiter besitzt Spezialwissen bzgl. der Entwicklung
Embedded | – Entwicklung für einen neuen Einsatzbereich – das Projekt wird von einer relativ kleinen Anzahl von Analytikern definiert – ein relativ großes Projektteam realisiert anschließend die Entwürfe

## Slide 45: COCOMO Werte
Projektgröße S (size)
  in KDSI (Kilo Delivered Source Instructions)
Aufwand E (effort)
  in PM (Personenmonate),
Dauer T (time)
  in CM (Kalendermonate)
Zahl Mitarbeiter H (headcount)
  in FTE (Full Time Employee)
Produktivität P
  in DSI/PM

## Slide 46: Präzisionsstufen
COCOMO 81 kennt drei verschiedene Präzisionsstufen
Basic COCOMO
  Die Bestimmung der Werte basiert lediglich auf der global geschätzten Programmgröße.
Intermediate COCOMO
  Die Programmgröße wird teilweise auf der Ebene der Subsysteme geschätzt, nicht nur global. Zusätzlich werden 15 förderliche oder hemmende Einflüsse (spezielle Merkmale des Projekts und des Produkts) durch Kostenfaktoren berücksichtigt.
Detailed COCOMO
  Die Berechnung der Werte geschieht wie bei Intermediate COCOMO; die Kostenfaktoren weiter weiter heruntergebrochen und die Entwicklungsphasen einzeln betrachtet.

## Slide 47: Formeln
Der Faktor M in den Aufwandsformeln ist das Produkt der Kostenfaktoren, die die fördernden und hemmenden Projektmerkmale repräsentieren.
Kostenfaktoren, die als neutral (nominal) bewertet werden, haben den Wert 1.
Die Faktoren hinter M unterscheiden sich von den entsprechenden Faktoren für Basic COCOMO, weil M bei Projekten des Typs Organic typischerweise unter 1, bei Projekten des Typs Embedded über 1 liegt.
Entwicklungsart | Aufwand E / PM (Basic COCOMO) | Aufwand E / PM (Intermediate COCOMO) | Dauer T /CM
Organic | 2,4 (S/KDSI)1,05 | M · 3,2 (S/KDSI)1,05 | 2,5 (E/PM)0,38
Semidetached | 3,0 (S/KDSI)1,12 | M · 3,0 (S/KDSI)1,12 | 2,5 (E/PM)0,35
Embedded | 3,6 (S/KDSI)1,20 | M · 2,8 (S/KDSI)1,20 | 2,5 (E/PM)0,32

## Slide 48: Kostenfaktoren
Werte einiger Kostenfaktoren für Intermediate COCOMO
Faktor | very low | low | nom. | high | very high | extra high
RELY Required software reliability | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,15 | 1,40 | 
CPLX Product complexity | 0,70 | 0,85 | 1 | 1,15 | 1,30 | 1,65
TIME Execution time constraint |  |  | 1 | 1,11 | 1,30 | 1,66
ACAP Analyst capability | 1,46 | 1,19 | 1 | 0,86 | 0,71 | 
PCAP Programmer capability | 1,42 | 1,17 | 1 | 0,86 | 0,70 | 
LEXP Programming language experience | 1,14 | 1,07 | 1 | 0,95 |  | 
TOOL Use of software tools | 1,24 | 1,10 | 1 | 0,91 | 0,83 | 
SCED Required development schedule | 1,23 | 1,08 | 1 | 1,04 | 1,10 | 

## Slide 49: Beispiel - 1
Entwicklung eines Informationssystems (Organic). Das System soll aus drei Subsystemen bestehen. Die Größe der Subsysteme wird wie folgt abgeschätzt:
  Kernsystem 2100 DSI
  Datenimport 900 DSI
  Report-Generator 600 DSI
Die Verarbeitungsgeschwindigkeit muss sehr hoch sein.
  TIME (sehr hoch):Faktor 1,30
Es wird eine neue Programmiersprache eingesetzt, für die kaum Entwicklungswerkzeuge zur Verfügung stehen.
  LEXP (niedrig): Faktor 1,07
  TOOL (sehr niedrig): Faktor 1,24

## Slide 50: Beispiel - 2
Auf Basis dieser Einschätzungen können nun die folgenden Werte bestimmt werden:
Wer COCOMO 81 anwenden will, sollte zunächst alte Projekte nachkalkulieren und einen weiteren Korrekturfaktor bestimmen.
  Dieser spiegelt Einflüsse der eingesetzten Programmiersprache und andere spezielle Vor- oder Nachteile der konkreten Umgebung wider.
  Dieser Faktor liegt meist im Bereich 0,4 bis 0,7.
Aufwand: | E | = | 3,2 · 3,61,05 · (1,30 · 1,07 · 1,24) PM = 21,18 PM
Dauer: | T | = | 2,5 · 21,180,38 CM = 7,98 CM
Headcount: | H | = | E / T = 21,18 PM / 7,98 CM = 2,65 FTE
Produktivität: | P | = | S / E = 3 600 DSI / 21,18 PM = 170 DSI/PM

## Slide 51: COCOMO II
COCOMO II definiert drei verschiedene Modelle:
Application Composition Model
  Für Systeme, die weniger programmiert als konfiguriert oder generiert werden,.
Early Design Model
  Adaption des Function-Point-Verfahrens; lässt sich schon einsetzen, wenn die Anforderungen geklärt sind,
Post-Architecture Model
  Modernisierte Fassung des COCOMO 81. Es erfordert, dass die Software-Architektur definiert ist und dass der Umfang der Software-Komponenten abgeschätzt werden kann.
COCOMO II basiert auf einer Schätzung des Programmumfangs (in SLOC = Source Lines of Code).

## Slide 52: Einflüsse auf den Programmumfang
COCOMO II berücksichtigt das Maß der Code-Wiederverwendung und den Stabilitätsgrad der Anforderungen.
Wiederverwendung
  Im Allgemeinen billiger als Neuentwicklung.
  Der Code-Anteil, der übernommen und adaptiert werden muss, wird in eine äquivalente Menge neu zu entwickelnden Codes umgerechnet.
Stabilität der Anforderungen
  Ändern sich Anforderungen, dann müssen unter Umständen bereits erstellte Programmteile überarbeitet werden.
  Der angenommene Ersetzungsgrad (requirements volatility, REVL) geht prozentual in die Größenbestimmung ein.
  Wenn neue Anforderungen 10 % des Codes unbrauchbar machen, dann ist REVL 10 % = 0,1.

## Slide 53: Berechnung der Programmgröße
Grundformel zur Berechnung der Programmgröße:
  S = (1 + REVL) * (Sneu + Säquivalent)
Beispiel
  Programmumfang = 3600 DSI (SLOC= DSI)
  10 % der Anforderungen werden verändern
  1000 LOC können wiederverwendet werden, die einem Aufwand von 200 LOC neuen Codes entsprechen
S | = | (1 + 0,1) · (2600 + 200) SLOC = 3080 SLOC

## Slide 54: Bestimmung des Aufwands
COCOMO 81: X ist für jede der drei Projektarten fest vorgegeben.
COCOMO II: X wird aus fünf Skalierungsfaktoren berechnet.
Aufwand pro Code-Zeile in Abhängigkeit von X und von der (logarithmisch skalierten) Größe des Systems.

## Slide 55: Skalierungsfaktoren
Precedentedness (PREC)
  Berücksichtigt die Erfahrung mit ähnlichen Projekten
Development flexibility (FLEX)
  Berücksichtigt, inwieweit der Entwicklungsprozess durch den Kunden vorgegeben ist.
Architecture/risk resolution (RESL)
  Berücksichtigt Risikomanagement und Kompetenzen im Bereich des Architekturentwurfs.
Team cohesion (TEAM)
  Ein harmonierendes Projektteam braucht wenig Kommunikation.
Process maturity (PMAT)
  Berücksichtigt die Qualität des Entwicklungsprozesses (CMM).

## Slide 56: Berechung des Exponents
Werte unter 1 sind nicht plausibel; sie bedeuten, dass Größe zum Vorteil wird (eine Art Mengenrabatt).
  Diese Möglichkeit besteht praktisch kaum, denn dazu müssen die Faktoren im Schnitt unter 2, also auf Stufe very high sein.
Faktor | very low | low | nominal | high | very high | extra high
PREC | 6,20 | 4,96 | 3,72 | 2,48 | 1,24 | 0,00
FLEX | 5,07 | 4,05 | 3,04 | 2,03 | 1,01 | 0,00
RESL | 7,07 | 5,65 | 4,24 | 2,83 | 1,41 | 0,00
TEAM | 5,48 | 4,38 | 3,29 | 2,19 | 1,10 | 0,00
PMAT | 7,80 | 6,24 | 4,69 | 3,12 | 1,56 | 0,00

## Slide 57: Kostenfaktoren
In den Aufwand geht das Produkt vordefinierter Kostenfaktoren ein!
Gruppe | Faktor | Beschreibung
Produktfaktoren | RELY | erforderliche Zuverlässigkeit des Systems
 | DATA | Größe der Datenbank
 | CPLX | Komplexität des Systems
 | RUSE | Grad der Entwicklung von wiederverwendbaren Komponenten
 | DOCU | Umfang der geforderten Dokumentation
Plattformfaktoren | TIME | Forderungen an die Ausführungszeit
 | STOR | Forderungen an den Speicherverbrauch
 | PVOL | Stabilität der Entwicklungsumgebung
Teamfaktoren | ACAP | Fähigkeiten der Analytiker
 | PCAP | Fähigkeiten der Programmierer
 | PCON | Kontinuität der eingesetzten Mitarbeiter
 | APEX | Erfahrungen im Anwendungsbereich
 | PLEX | Erfahrungen mit der Entwicklungsumgebung
 | LTEX | Erfahrungen mit Programmiersprache(n) und Werkzeugen
Projektfaktoren | TOOL | Einsatz von Werkzeugen
 | SITE | Grad der Verteiltheit der Entwicklungsstandorte
 | SCED | Bedingungen an die Entwicklungsdauer

## Slide 58: Werte im Post-Architecture Model
Sie können an die eigenen Gegebenheiten angepasst werden.
Faktor | very low | low | nominal | high | very high | extra high
RELY | 0,82 | 0,92 | 1,00 | 1,10 | 1,26 | 
DATA |  | 0,90 | 1,00 | 1,14 | 1,28 | 
CPLX | 0,73 | 0,87 | 1,00 | 1,17 | 1,34 | 1,74
RUSE |  | 0,95 | 1,00 | 1,07 | 1,15 | 1,24
DOCU | 0,81 | 0,91 | 1,00 | 1,11 | 1,23 | 
TIME |  |  | 1,00 | 1,11 | 1,29 | 1,63
STOR |  |  | 1,00 | 1,05 | 1,17 | 1,46
PVOL |  | 0,87 | 1,00 | 1,15 | 1,30 | 
ACAP | 1,42 | 1,19 | 1,00 | 0,85 | 0,71 | 
PCAP | 1,34 | 1,15 | 1,00 | 0,88 | 0,76 | 
PCON | 1,29 | 1,12 | 1,00 | 0,90 | 0,81 | 
APEX | 1,22 | 1,10 | 1,00 | 0,88 | 0,81 | 
PLEX | 1,19 | 1,09 | 1,00 | 0,91 | 0,85 | 
LTEX | 1,20 | 1,09 | 1,00 | 0,91 | 0,85 | 
TOOL | 1,17 | 1,09 | 1,00 | 0,91 | 0,84 | 
SITE | 1,22 | 1,09 | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 0,80
SCED | 1,43 | 1,14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 

## Slide 59: Beispiel - 1
Programmgröße = 3080 LOC
  Mit Berücksichtigung der Effekte der Wiederverwendung und der Stabilität der Anforderungen.
Berechnung des Exponenten X mit folgenden Skalierungsfaktoren:
Faktor | Bewertung | Stufe | Wert
PREC | Es wurden bereits ähnliche Projekte erfolgreich durchgeführt. | high | 2,48
FLEX | Der Kunde schreibt große Teile des Prozesses vor. | low | 4,05
RESL | Risikomanagement und Architekturdesign werden beherrscht. | nominal | 4,24
TEAM | Das Team arbeitet schon lange zusammen. | very high | 1,10
PMAT | CMM Level 2 ist erreicht. | nominal | 4,69
Summe |  |  | 16,56
d | = | 0,01 · 16,56 = 0,1656
X | = | d + w = 0,1656 + 0,91 = 1,0756

## Slide 60: Beispiel - 2
Kostenfaktoren nach Post-Architecture Modell
Faktor | Bewertung | Stufe | Wert
TIME | hohe Anforderungen an die Ausführungsgeschwindigkeit | very high | 1,29
PLEX | keine Erfahrungen mit der Plattform | very low | 1,19
LTEX | wenig Erfahrungen mit Sprachen und Werkzeugen | low | 1,09
Produkt |  |  | 1,67
E | = | 2,94 · 3,081,0756 · (1,29 · 1,19 · 1,09) PM
 | = | 2,94 · 3,35 · 1,67 PM
 | = | 16,5 PM
T | = | 3,67 · 16,5(0,1656+1,4)/5 CM
 | = | 3,67 · 16,50,313 CM
 | = | 3,67 · 2,40 CM
 | = | 8,8 CM

## Slide 61: Das Function-Point-Verfahren
Function Points wurde 1979 von A. Albrecht, IBM, publiziert.
Das Verfahren unterscheidet sich von COCOMO prinzipiell wie folgt:
  Basis der Schätzung ist nicht die Zahl der Code-Zeilen, sondern der Umfang des Programms, ausgedrückt in den zu implementierenden Funktionen. Die Software wird also nicht aus der Sicht der Implementierung, sondern aus der des Benutzers gesehen.
  Da die Software-Architektur nicht vorausgesetzt wird, können die Einflussfaktoren nur global, nicht nach Modulen differenziert berücksichtigt werden.
  Das Verfahren ist arithmetisch einfacher, ein exponentieller Zusammenhang wie in COCOMO kommt nicht vor; stattdessen muss eine progressive Kennlinie (Aufwand über FPs) experimentell ermittelt werden.

## Slide 62: Vorgehensweise - 1
Alle relevanten Daten, d.h. die logischen Datenbestände (Dateien) und alle Ein- und Ausgaben der zu realisierenden Vorgänge, werden erfasst und den folgenden Kategorien zugeordnet:
  Externe Eingabe
  Externe Ausgabe
  Externe Abfrage
  Interne Anwenderdaten
  Externe Referenzdaten
Der Schwierigkeitsgrad jedes Datums wird als niedrig, mittel oder hoch bewertet.
  Durch Tabellen ist für jeden Typ und für jede Schwierigkeitsstufe eine Punktzahl gegeben.
  Die Punkte werden addiert; das Ergebnis liefert die sogenannten Unadjusted Function Points.

## Slide 63: Vorgehensweise - 2
Es werden 14 Einflussfaktoren (General System Characteristic, GSC) betrachtet:
  Z.B. Verflechtung mit anderen Projekten, dezentrale Datenverwaltung, Transaktionsrate, komplexe Verarbeitungslogik, Wiederverwendbarkeit, oder Benutzerfreundlichkeit
Diese werden mit 0 bis 5 bewertet.
  0 = kein Einfluss, 5 = starker Einfluss
Daraus wird der Korrekturfaktor (Value Adjustment Factor, VAF) bestimmt.
  Sein Wert liegt zwischen 0,65 und 1,35, der zu einer Korrektur von -35 % bis +35 % führt.

## Slide 64: Bechnung der Function-Points
Adjusted Function Points = Unadjusted Function Points * VAF
Der ermittelte Function-Point-Wert wird mit Hilfe einer Kurve oder Tabelle in Personenmonate umgesetzt.
  Grundlage bilden Nachkalkulationen alter Projekte.
 | Komplexität |  |  | 
Typ | niedrig | mittel | hoch | Summe
Eingabe | · 3 = | · 4 = | · 6 = | 
Ausgabe | · 4 = | · 5 = | · 7 = | 
Abfrage | · 3 = | · 4 = | · 6 = | 
Anwenderdaten | · 7 = | · 10 = | · 15 = | 
Referenzdaten | · 5 = | · 7 = | · 10 = | 
Unadjusted Function Points |  | UFP |  | 
Value Adjustment Factor |  | VAF |  | 
Adjusted Function Points |  | AFP = UFP · VAF |  | 

## Slide 65: IBM- und VW-Kurve für die Umrechnung

## Slide 66: Risikomanagement
In jedem Projekt treten Probleme auf!
Mit Risikomanagement verfolgen wir das Ziel,
  möglichst frühzeitig denkbare Probleme zu identifizieren,
  um geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten,
  damit diese Probleme entweder gar nicht erst entstehen oder das Projekt nicht ernsthaft bedrohen.
Solides Risikomanagement ist eine wichtige Voraussetzung, um Projekte erfolgreich abzuschließen, wird aber in der Praxis oft vernachlässigt oder rein formal abgehandelt.
Risiko = Ein Problem, das noch nicht eingetreten ist, aber wichtige Projektziele oder Projektergebnisse gefährdet, falls es eintritt. Ob es eintreten wird, kann nicht sicher vorausgesagt werden.
Hindel et al., 2004

## Slide 67: Aktivitäten im Risikomanagement
Risikomanagement umfasst alle Aktivitäten, die darauf abzielen, dass aus einem Risiko kein schweres Problem für das Projekt wird.
  Identifikation von Risiken
  Analyse und Bewertung der Risiken
  Planung von Gegenmaßnahmen
  Verfolgen der Risiken und der gewählten Gegenmaßnahmen
Wichtig ist, dass Risiken explizit dargestellt und kommuniziert und dass geeignete Gegenmaßnahmen frühzeitig eingeleitet werden.
Checklisten einsetzen!
Risikomanagement ist (ähnlich wie die Kostenschätzung) eine kontinuierliche Tätigkeit, auch wenn es zu Projektbeginn eine spezielle Arbeitsspitze dazu gibt.

## Slide 68: Risikobewertung
Nachdem die Risiken identifiziert und beschrieben sind, werden sie analysiert und bewertet.
Dazu werden für jedes betrachtete Risiko
  die Eintrittswahrscheinlichkeit (p) und
  die im Schadensfall entstehenden Kosten (K) für das Projekt
abgeschätzt. Daraus folgt der Risikowert (= die durchschnittlichen Kosten dieses Risikos)
Risikowert = p • K
Fehler bei dieser Abschätzung sind unvermeidlich, aber nicht so schlimm, wie sie zunächst aussehen.

## Slide 69: Risikodiagramm

## Slide 70: Vereinfachte Variante
Eine dreiwertige Skala für die Risikobewertung
Wert | Eintrittswahrscheinlichkeit | Schadensausmaß
1 | Es ist wenig wahrscheinlich, dass das Risiko eintritt. | Der Schaden wird für das Projekt kaum merklich sein: – geringe Einschränkung der Leistungen – geringe Zeitverzögerung – geringe Überschreitung der Kosten
2 | Es wäre nicht überraschend, wenn das Risiko eintritt. | Der Schaden ist beträchtlich: – merkliche Einschränkung der Leistung – merkliche Zeitverzögerung – merkliche Überschreitung der Kosten
3 | Es ist damit zu rechnen, dass das Risiko eintritt. | Der Schaden für das Projekt ist groß: – zentrale Funktionen sind betroffen – lange Zeitverzögerung – starke Überschreitung der Kosten

## Slide 71: Prävention und Notfallmaßnahmen
Präventivmaßnahmen sollen
  die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risikos senken (im günstigsten Fall auf null)
  oder die Bedingungen so verändern, dass der eintretende Schaden erträglich bleibt.
Notfallmaßnahmen werden reaktiv ergriffen.
  Sie dienen dazu, den Schaden zu begrenzen, wenn ein Schadensfall eingetreten ist.
Für erkannte Risiken sollte man solche Notfallmaßnahmen bereits geplant haben (die Problemlösung in der Schublade, der „Plan B“).
Risiken sollten überwacht, also regelmäßig überprüft und bewertet werden. Üblich ist die Einstufung auf einer Ampelskala.

## Slide 72: 8.5 Projektkontrolle und -steuerung

## Slide 73: Der Regelkreis der Projektdurchführung
Damit er explizit umgesetzt wird, ist es erforderlich, dass
  Vorgaben festgehalten werden: das Soll, der Plan, erfasst und bewertet wird, was im Projektverlauf erreicht wird: das Ist,
  Vorgaben und Bewertungen verglichen werden: Soll-Ist-Vergleich,
  aus allen Abweichungen Konsequenzen gezogen, also korrigierende Maßnahmen eingeleitet werden.

## Slide 74: Bewertung des Erreichten
Im Mittelpunkt der Projektkontrolle steht das Arbeitspaket.
Ist-Aufwand
  Mitarbeiter ordnen die Arbeitsstunden den Arbeitspaketen zu.
Dieser Ist-Aufwand wird dem Soll, der Aufwandsschätzung für das Arbeitspaket, gegenübergestellt.
Abweichungen entstehen,
  wenn die Schätzung falsch war,
  wenn die Arbeit ineffizient durchgeführt wurde,
  wenn tatsächlich eine andere oder größere Aufgabe gelöst wurde, als im Arbeitspaket vereinbart war,
  wenn die Arbeitszeit falsch verbucht wurde.

## Slide 75: Fertigstellungsgrad – naiver Ansatz
Selbst wenn die Aufwandsschätzung relativ gut war, ist der entstehende Fehler gegen Ende des Projekts groß.
Beispiel:
  Nach neun Monaten eines Projekts sind etwa 90 % des geschätzten Aufwands erbracht.
  Wir folgern, dass der Fertigstellungsgrad 90 % ist, nach einem weiteren Monat werden wir vermutlich fertig sein.
  Wenn aber die Schätzung um (nur) 11 % zu niedrig lag, haben wir tatsächlich noch zwei Monate vor uns.

## Slide 76: Fertigstellungsgrad - Restaufwand
Basis der Schätzung
  Nicht der geschätzte Gesamtaufwand, sondern den Restaufwand.
Diese Größe hat den Vorteil, dass eine Übertreibung in irgendeine Richtung dem Mitarbeiter schadet:
  Ist der prognostizierte Restaufwand zu groß, wird die bereits geleistete Arbeit abgewertet.
  Ist der Restaufwand zu klein, sind Probleme bei den nächsten Fortschrittskontrollen programmiert.

## Slide 77: Fertigstellungsgrad – erarbeiteter Wert
Ansatz
  Der Ist-Aufwand wird nicht verwendet.
  Als Referenz dient nicht der prognostizierte Gesamtaufwand, sondern der geplante Aufwand.
Dabei wird der erarbeitete Wert nach folgender Gleichung bestimmt:
Achtung!
  Der erarbeitete Wert und damit der Restaufwand kann negativ werden, wenn während der Durchführung der Restaufwand höher ist als der zu Beginn geschätzte Gesamtaufwand

## Slide 78: Earned Value Analysis
Genutzt in großen Projekten, um
  den Fortschritt eines Projekts zu bewerten und
  um Prognosen über den voraussichtlichen Endtermin und die zu erwartenden Gesamtkosten zu erhalten.
Als Ergebnis der Analyse erhält die Projektleitung eine kleine Menge von Kennzahlen, die sie als Steuerungsgrößen nutzen kann.
Datenlieferanten
  Kostenplanung: Geplante Kosten über die Projektlaufzeit, geschätzte Gesamtkosten (Budget At Completion, BAC)
  Buchhaltung: bis zum Berichtszeitpunkt aufgelaufene Projektkosten

## Slide 79: EV-Analyse - Basiswerte
Für alle Arbeitspakete werden die folgenden Werte ermittelt, die dann auf Projektebene zusammengefasst werden:
  Geplante Kosten (Planned Value, PV) Das sind die bis zum Berichtszeitpunkt laut Planung vorgesehenen Kosten für ein Arbeitspaket.
  Tatsächliche Kosten (Actual Cost, AC) Das sind die bis zum Berichtszeitpunkt tatsächlich entstandenen Kosten für ein Arbeitspaket.
  Erarbeiteter Wert (Earned Value, EV) Das sind die geplanten Kosten für den Wert der bis zum Berichtszeitpunkt geleisteten Arbeit.
EV gibt also die geplanten Kosten für ein Arbeitspaket an, gemessen am tatsächlichen Fertigstellungsgrad.

## Slide 80: Kostenabweichung - Planabweichung
Aus den Basisgrößen lassen sich nun die Kosten- und die Zeitabweichung relativ zur Planung bestimmen.
Kostenabweichung (Cost Variance)
  CV = EV – AC
  Differenz zwischen erarbeitetem Wert und tatsächlichen Kosten. Ist sie negativ, dann hat die Arbeit nicht so viele Werte geschaffen, wie sie gekostet hat.
Planabweichung (Schedule Variance)
  SV = EV – PV
  Differenz von erarbeitetem Wert und den zum Berichtszeitpunkt geplanten Kosten.
  Ist der SV-Wert negativ, dann liegt das Projekt gegenüber der Planung zurück, und zwar um Arbeit im Umfang des SV-Wertes.

## Slide 81: Beispiel
Planung
  Ein AP soll mit der KW37 beginnen und 5 Arbeitstage erfordern.
  Jeder Arbeitstag kostet 1 k€; geplante Kosten: 5 k€.
Am Ende der KW37 stellt sich die Situation so dar:
  Das AP konnte erst am Dienstagmittag in Angriff genommen werden; damit sind Kosten in Höhe von 3,5 k€ entstanden.
  In den dreieinhalb Tagen nur die Arbeit geschafft, für die drei Tage (entsprechend 3 k €) vorgesehen waren.
Wir haben damit als Kennwerte:
  PV = 5 k€, AC = 3,5 k€, EV = 3 k€.
  CV = EV – AC = - 0,5 k€
  SV = EV – PV = - 2 k€

## Slide 82: Darstellung von CV und SV
Die PV-Werte sowie die regelmäßig ermittelten EV-Werte und die aktuellen AC-Werte kann man in einem Diagramm auftragen.
  SV: vertikaler Abstand der EV-Kurve von der PV-Kurve
  CV: vertikaler Abstand der EV-Kurve von der AC-Kurve

## Slide 83: Gesamtkosten und Fertigstellungstermin
Cost Performance Index (CPI = EV / AC)
  CPI > 1: die geleistete Arbeit war günstiger als geplant
  CPI < 1: die geleistete Arbeit war teurer.
Schedule Performance Index (SPI = EV / PV)
  SPI > 1: es konnte mehr erreicht werden als geplant
  SPI < 1: der Arbeitsfortschritt ist geringer als angenommen
Dementsprechend sollten CPI und SPI in einem gut geführten Projekt nur in einem schmalen (und definierten) Intervall um 1 liegen.

## Slide 84: Prognosen - 1
Wie viel wird das Projekt am Ende kosten?
  Die auf Basis der aktuellen Bewertung prognostizierten Projektkosten (Independent Estimate At Completion, IEAC) berechnen sich als Verhältnis vom anfangs geschätzten Gesamtaufwand (BAC) zum Cost Performance Index.
  IEAC = BAC / CPI
Wie viel Zeit werden wir für das Projekt benötigen?
  Die voraussichtliche Projektdauer (Independent Schedule At Completion, ISAC) wird auf Basis der geplanten Dauer und des SPI bestimmt.
  ISAC = Geplante Dauer / SPI

## Slide 85: Prognosen - 2
Kann ein Projekt durch höhere Leistung noch zu den geplanten Kosten fertig gestellt werden?
  Die noch ausstehende Arbeit ist BAC – EV
  Das noch verfügbare Budget BAC - AC.
Bis zum Projektabschluss müsste also der To Complete Performance Index (TCPI) gelten:
  TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)

## Slide 86: Beispiel - 1
Berichtszeitpunkt Woche 9:
  PV = 70 k€, AC = 85 k€,
  EV = 60 k€
Daraus berechnen wir:
  CPI = 0,71
  SPI = 0,86
Interpretation
  Es wurde 14 % weniger Leistung erbracht als geplant.
  Da mehr Aufwand geleistet wurde, als vorgesehen war, liegt das Projekt sogar 29 % unter der Leistung, die nach den Kosten zu erwarten wäre.
  Es sind massive Eingriffe oder es ist der Abbruch erforderlich.

## Slide 87: Beispiel - Prognosen
TCPI von 2 bedeutet
  Das Team müsste ab dem Berichtszeitpunkt 200 % der Leistung bringen, die ursprünglich gefordert war, um das Projekt zu den geplanten Kosten abzuschließen.
  Das ist offensichtlich irreal. Selbst ein wesentlich kleineres »Über-Soll« wie 120 % ist nur schwer und nicht auf Dauer zu schaffen.
IEAC | = | 110 k€ / 0,71 = 155 k€ | 41 % Mehrkosten!
ISAC | = | 17 Wochen / 0,86 = 19,8 Wochen | 16 % Zeitüberschreitung!
TCPI | = | (110 k€ - 60 k€) / (110 k€ - 85 k€) = 50/25 = 2

## Slide 88: Termindrift-Diagramm
Zeigt eine eingängige Darstellung des Projektverlaufs und der aufgetretenen Abweichungen von der Planung.
  Oft als Meilenstein-Trend-Analyse bezeichnet.
Grundidee
  In einem Koordinatensystem aus zwei Zeitachsen wird eingetragen, wie sich die Termine für das Erreichen der Meilensteine im Laufe des Projekts verändern.

## Slide 89: Beispiel
Bei realen Projekten ist oft folgender Verlauf zu beobachten.
Die chronisch optimistische Einschätzung des Projektleiters wird gut sichtbar.

## Slide 90: 8.6 Der Projektabschluss

## Slide 91: Abschlussarbeiten
Oft enden Projekte ohne eigentlichen Abschluss. Dann fehlen:
  Die objektive Dokumentation der Erfolge und Misserfolge.
  Das subjektive Bewusstsein der Beteiligten, auf etwas Abgeschlossenes zurückblicken zu können.
Abschlussarbeiten
  Archivierung der Projektresultate und aller Projektunterlagen.
  Auflösen der Projektorganisation aufzulösen.
  Identifizieren von Restarbeiten und Zuteilung an Mitarbeiter.
  Aufzeichnung von Projektkennzahlen, die für die Planung weiterer Projekte benutzt werden können.

## Slide 92: Die Dokumentation der Erfahrungen
  Die ersten vier Kapitel dienen einer kompakten Darstellung der gesammelten Informationen.
  Die beiden letzten Kapitel sollen Interpretation und Umsetzung in Maßnahmen enthalten.

## Slide 93: 8.7 Projektmanagement als Führungsaufgabe

## Slide 94: Wahl des Projektleiters
Ein geeigneter Projektleiter ist eine notwendige Voraussetzung für ein erfolgreiches Projekt.
Qualifikationen und Fähigkeiten
  Fachliche Qualifikation: kaufmännisches Know-how, Wissen über die Anwendung, Software-technisches Wissen
  Projektmanagement-Qualifikationen: Techniken der Planung, der Schätzung etc., Verhandlungsgeschick
  Führungsfähigkeiten: Offenheit, Kommunikations- und Entscheidungsfähigkeit, Bereitschaft zum Delegieren, Fähigkeit zur Motivation und zur Vermittlung
  Persönliche Fähigkeiten: Verantwortungswille, Belastbarkeit, Beharrlichkeit, Teamgeist, Geduld, Konfliktfähigkeit

## Slide 95: Woran scheitern Projektleiter
Mangelnde Ausbildung
  Personen leiten Projekte, ohne vorher die notwendigen Managementkonzepte, Methoden und Techniken zu erlernen.
Unrealistische Erwartungen des oberen Managements
  Oft werden ungünstige Randbedingungen vorgegeben.
Implizite Kundenerwartungen
  Anforderungen sollen realisiert werden, die nie formuliert wurden.
Verhalten der Mitarbeiter
  Erwarten Informationen, geben eigene aber selbst nicht weiter.
Eigener Anspruch
  Übernimmt der Projektleiter zusätzlich noch technische Aufgaben, so wird einer der beiden Bereiche darunter leiden.

## Slide 96: Folgerungen für die Projektleiter
Projektleiter müssen ausgebildet sein!
Projektleiter müssen ernst genommen werden!
Die Zusammenarbeit mit dem Management muss reibungslos funktionieren.
Die Auftraggeber müssen erkennen, dass ohne ihre eigene intensive Beteiligung keine brauchbaren Systeme entstehen können.
Die Mitarbeiter müssen lernen, systematisch und nach Vorgaben zu arbeiten und ihre Ergebnisse angemessen zu dokumentieren.
Die Projektleiter müssen sich auf die Aufgaben des Projektmanagements konzentrieren.

## Slide 97: Führungsprobleme
Aus Sicht des Projektleiters:
  Die Mitarbeiter sind nicht zielstrebig.
  Die Eigeninitiative der Mitarbeiter ist unzureichend, sie lassen sich kaum fördern.
  Die Mitarbeiter haben kein Verständnis oder gar Interesse für »höhere« Ziele, also die Ziele der Organisation oder Firma.
  Den Mitarbeitern fehlt bei ihren Entscheidungen das Kostenbewusstsein.
  Die Spezialisten genießen ihre Macht und sind arrogant.

## Slide 98: Die häufigsten Fehler des Projektleiters
Keine Führung
  Er ist nicht präsent, er kommuniziert nicht oder zu wenig.
Keine Beobachtung
  Er nimmt die Arbeit der Mitarbeiter nicht wahr.
Keine Bewertung
  Er bewertet die Arbeitsergebnisse nicht und bildet sich kein Urteil.
Keine Konsequenzen
  Er trifft keine Entscheidungen als Folge von Bewertungen.
Technokratisches Verhalten
  Er respektiert nicht das Bedürfnis der Mitarbeiter nach Information, Bewertung und Anerkennung.

## Slide 99: Regeln für das Projektmanagement
Auswahl und Tätigkeit der Projektleiter
  Müssen auf Grund ihrer Fähigkeiten ausgewählt werden
  Müssen geschult, ernst genommen und kontrolliert werden.
Kompetenz und Verteilung
  Aufgabe, Vollmacht, Verantwortung und Erfolg dürfen niemals voneinander getrennt werden.
  Bei der Arbeitsteilung gilt das Vertragsprinzip.
  Ziele (Termine, Kosten, etc.) müssen definiert sein.
Kontrolle und Beurteilung
  Ergebnisse/Fortschritt müssen gegen die Ziele kontrolliert werden.
  Ergebnisse müssen beurteilt werden, dann sind die Mitarbeiter zu informieren, anschließend müssen die notwendigen Konsequenzen gezogen werden.

## Slide 100: Zeitlos gültige Regeln (Metzger 1981)
Rules of behavior for successful project management
  Think people first, the business second. All a business is, is its people. Take care of them.
  Establish a clear definition of your project's development cycle and stick to it.
  Emphasize the front-end of the project so that the rear-end won't be dragging.
  Establish baselines early and protect them from uncontrolled change.
  State clearly the responsibilities of each person on the project.
  Define a system of documents clearly and early.
  Never give an estimate or an answer you don't believe in.
  Never forget Rule 1.